## _Lists
状态 | 优先级 | 难易度 | 上线前必须完成 | 进度
未开始 | P0 | 简单 | 是 | 0
进行中 | P1 | 中等 | 否 | 25
受阻 | P2 | 困难 |  | 50
测试中 |  |  |  | 75
已完成 |  |  |  | 100

## Phase 1
阶段 1｜现在必须做：安全、配置与基础错误处理
目标：完成当前 Backend 的核心安全、资料正确性与最小上线稳定性。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
1 | 阶段 1 | 安全 | 删除 password hash 的 Debug 输出 | P0 | 简单 | 已完成 | 100 | 是 | 敏感的密码派生值不应该出现在日志中，否则会增加安全风险。 | 删除相关 print，并检查认证日志不输出敏感资料。 | Signup/Login 测试通过，日志中没有 password、hash、JWT 或 Token。 | backend/app/auth/security.py
2 | 阶段 1 | 安全 | 移除 JWT 的 dev-secret 默认值 | P0 | 简单 | 已完成 | 100 | 是 | 若生产环境漏设 JWT_SECRET，公开默认值可能让他人伪造 Token。 | 将 JWT_SECRET 设为必填 Typed Setting，缺失时拒绝启动。 | 缺少 JWT_SECRET 时启动失败；合法配置下认证测试通过。 | backend/app/auth/security.py; core/config.py | 1
3 | 阶段 1 | API 安全 | 隐藏健康检查中的数据库版本 | P1 | 简单 | 已完成 | 100 | 是 | 公开数据库版本会泄露不必要的基础设施资讯。 | 健康检查只返回服务状态，不回传 PostgreSQL 完整版本。 | Endpoint 不再暴露数据库版本，DB 异常时仍能正确反映状态。 | backend/app/main.py; backend/app/db.py
4 | 阶段 1 | 业务逻辑 | 兑换奖励后返回更新后的用户余额 | P1 | 简单 | 已完成 | 100 | 是 | 若返回旧对象，前端可能显示扣分前的余额。 | Response 改用 updated_user.current_value。 | 兑换后 Response 余额与数据库一致。 | redemption_workflow/service.py
5 | 阶段 1 | 积分 | 积分 delta 为 0 时不建立 Ledger | P1 | 简单 | 已完成 | 100 | 是 | 重复提交相同完成等级时，不应产生无意义的 0 分 Ledger。 | 当 delta == 0 时直接返回，不新增 Ledger。 | 重复相同完成等级不会新增 Ledger，也不会改变余额。 | task_instances/service.py
7 | 阶段 1 | 配置 | 建立集中式 Typed Settings | P1 | 中等 | 已完成 | 100 | 是 | 配置分散在多个文件中，容易漏设或在运行时才发现错误。 | 新增 core/config.py，集中管理数据库、JWT、CORS、时区、Scheduler 与 AI 配置。 | 必要配置缺失时有明确启动错误，测试环境可覆盖配置。 | backend/app/core/config.py | 2
8 | 阶段 1 | 错误处理 | 建立 Domain Error 与全局异常映射 | P1 | 中等 | 已完成 | 100 | 是 | ValueError 无法稳定表达业务错误与对应 HTTP 状态。 | 新增 Domain Exception，并由 FastAPI Global Exception Handler 转换。 | 错误 Response 具有稳定 code、message、details 与正确 HTTP Status。 | backend/app/core/errors.py; main.py | 7
9 | 阶段 1 | 接口 | 补完整 Interface 参数与返回类型 | P1 | 简单 | 已完成 | 100 | 是 | Interface 与实现不一致时，类型检查与依赖替换会失去意义。 | 逐个修正 Protocol 的参数、Optional、返回类型与实际实现。 | Pyright/Mypy 不再报告 Interface 签名不一致。 | backend/app/*/interfaces.py

## Phase 2
阶段 2｜现在必须做：边界整理与 Transaction 基础
目标：完成当前 Backend 的核心安全、资料正确性与最小上线稳定性。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
10 | 阶段 2 | 依赖 | 维持 build_* 与 get_* 的依赖分层 | P2 | 简单 | 未开始 | 0 | 否 | FastAPI 的 Depends 应只出现在入口层，避免框架依赖扩散。 | 确保 build_* 不使用 Depends，get_* 才作为 FastAPI Dependency。 | 只有 get_* 中出现 Depends，build_* 可在测试与 Worker 中直接调用。 | backend/app/*/dependencies.py
11 | 阶段 2 | Repository | 保留 get_by_id 与 Ownership 查询版本 | P1 | 简单 | 未开始 | 0 | 是 | 内部查询与 Ownership 查询代表不同的安全语义。 | 受保护 Use Case 使用 get_by_id_and_user_id 或对应 Ownership 方法。 | 受保护资源无法通过普通 get_by_id 绕过 Ownership。 | backend/app/*/repository.py | 9
12 | 阶段 2 | DTO | 建立 Task DTO | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | Service 直接依赖 API Schema，会让应用层与 FastAPI/Pydantic 耦合。 | 新增 CreateTaskDTO 与 UpdateTaskDTO。 | TaskService 不再 import tasks.schemas。 | backend/app/tasks/dtos.py | 9
13 | 阶段 2 | DTO | 由 Router 负责 Schema → DTO 映射 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | Router 应负责传输层转换，业务层只处理 DTO 或 Command。 | 在 Router 内将 Request Schema 转成 DTO 或 Command。 | Service/Handler 可脱离 FastAPI Schema 单元测试。 | tasks/router.py; tasks/dtos.py | 12
14 | 阶段 2 | DTO | 移除 Service 内的 model_dump() | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | Service 不应理解 Pydantic 的 partial update 行为。 | 由 Router/Mapper 处理 exclude_unset 与 null 语义。 | 字段未提供与明确 null 的更新行为都正确。 | tasks/service.py; router.py | 12,13
15 | 阶段 2 | 架构 | TaskService 改用 GoalServiceInterface | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | Task 模块不应直接依赖 GoalRepository 的持久化细节。 | 移除 GoalRepository 注入，改用 GoalServiceInterface。 | Task 模块不再 import goals.repository。 | tasks/service.py; dependencies.py | 9
16 | 阶段 2 | Ownership | Ownership 检查改由 Service Interface 提供 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | shared/ownership.py 持续认识所有 Repository 会逐渐变成 God Module。 | 将 get_owned_* 行为移入各模块 Service/Interface。 | Shared 层不再 import 各业务 Repository，越权测试通过。 | shared/ownership.py; module services | 15
19 | 阶段 2 | Transaction | 定义统一的 Transaction Ownership 规则 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 没有统一规则时，多个层级可能重复或错误地控制 commit。 | 写出统一规则：一个 Use Case 只有一个 Transaction Owner。 | 所有写入路径都有明确且唯一的 Transaction Owner。 | repositories; services; workflows
20 | 阶段 2 | Unit of Work | 实现 Unit of Work | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 跨多个 Repository 的 Use Case 需要统一 commit 与 rollback。 | 建立 UnitOfWork，提供 begin、commit、rollback。 | UnitOfWork 的 commit/rollback Integration Test 通过。 | backend/app/core/unit_of_work.py | 19
21 | 阶段 2 | Repository | 移除 Repository 自动 commit | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Repository 自行 commit 会导致 Workflow 只完成一部分资料。 | Repository 改为 add/delete/flush/refresh，不再 commit。 | CRUD 与 Workflow 测试通过，Repository 不再自行 commit。 | backend/app/*/repository.py | 19,20
31 | 阶段 2 | CQRS | 建立 Command 与 Query 基础契约 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 复杂 Use Case 需要一致的 Command、Query 与 Handler 契约。 | 建立不可变 Command/Query 与 typed Handler Protocol。 | 示例 Command/Query 与 Handler 可通过 Type Check。 | backend/app/core/cqrs.py | 9
32 | 阶段 2 | Mediator | 实现轻量 Mediator 与 Handler Registry | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | Router 不应每次手动指定复杂 Use Case 的具体 Handler。 | 实现 send()、Registry、重复注册检查与 Handler Not Found 错误。 | 重复注册与找不到 Handler 时会立即产生明确错误。 | backend/app/core/mediator.py | 31
33 | 阶段 2 | Pipeline | 实现 Transaction Behavior | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 所有 Command 应共享一致的 commit/rollback 行为。 | 使用 UnitOfWork 包围 Command Handler。 | Command 成功会 commit，异常会 rollback。 | backend/app/core/behaviors.py | 20,32
34 | 阶段 2 | Pipeline | 实现 Logging Behavior | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 复杂流程需要统一记录 Command、Handler、耗时与结果。 | 统一记录 Request ID、Command、Handler、耗时与结果。 | 可通过 Request ID 追踪 Command、Handler 与执行结果。 | backend/app/core/behaviors.py | 32
35 | 阶段 2 | Pipeline | 实现 Validation Behavior | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 内部 Command 的验证规则不应散落在多个 Router 与 Service。 | 在 Handler 前执行 Command 字段与业务输入验证。 | 无效 Command 不会进入 Handler。 | backend/app/core/behaviors.py | 32

## Phase 3
阶段 3｜现在必须做：Task、Schedule 与 Task Instance 完整流程
目标：完成当前 Backend 的核心安全、资料正确性与最小上线稳定性。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
22 | 阶段 3 | Transaction | 让 Task + Schedule + Instance 原子化 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Task 建立成功但 Schedule 或 Instance 失败时会留下孤立资料。 | 在同一 Transaction 内建立 Task、Schedule 与初始 Instance。 | 故意让 Schedule/Instance 失败后，数据库没有残留 Task。 | workflows/task_workflow/service.py | 21
23 | 阶段 3 | Transaction | 让 Complete Task 流程原子化 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Task Instance、Ledger 与 User Balance 必须保持一致。 | 在同一 Transaction 内更新 Instance、Ledger 与 User Balance。 | 任何一步失败时，Instance、Ledger 与 Balance 全部还原。 | task_instances; point_ledgers; users | 21
24 | 阶段 3 | 并发 | 让 Complete Task 具备幂等与并发保护 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 并发请求可能重复加分或建立重复 Ledger。 | 加入 Idempotency、Row Lock 或 Optimistic Version。 | 并发请求最终只产生一次正确积分结果。 | task_instances; point_ledgers; migrations | 23
27 | 阶段 3 | 数据库 | 为 Task Instance 加入数据库唯一约束 | P0 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 应用层先查再新增，无法防止并发重复资料。 | 确定业务 Key，并新增 Alembic Migration。 | 重复 Insert 被数据库拒绝，并转换为明确业务错误。 | alembic; task_instances
36 | 阶段 3 | CQRS | 迁移 CompleteTaskInstanceCommand | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 完成任务涉及多表、积分与并发，是高风险 Use Case。 | 建立 Command、Handler、Result DTO，并接入 Transaction Behavior。 | Handler、Transaction 与幂等测试通过。 | task_instances/commands.py; handlers.py | 23,24,33
38 | 阶段 3 | CQRS | 迁移 CreateTaskWithScheduleCommand | P1 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 创建任务同时涉及 Task、Schedule 与初始 Instance。 | 将 Task Workflow 移入 Command Handler。 | 失败时不会留下部分 Task、Schedule 或 Instance。 | tasks/commands.py; handlers.py | 22,33
40 | 阶段 3 | CQRS | 迁移 GenerateDailyTaskInstancesCommand | P1 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Scheduler 生成流程也应使用相同的 Transaction 与日志机制。 | 让 Scheduler 通过 Mediator 执行生成 Command。 | Scheduler 通过 Mediator 执行，并能安全处理失败。 | scheduler; task_instances | 33,34
58 | 阶段 3 | Scheduler | Scheduler 加入 Rollback 与结构化日志 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | Cron 失败时需要明确 rollback，并保留可追踪日志。 | 异常时 rollback，并记录处理数、建立数与目标日期。 | 失败不会留下 Pending Session，并能从日志定位问题。 | backend/app/scheduler.py | 21,34
59 | 阶段 3 | Scheduler | Scheduler 过滤停用与 Soft Delete 资料 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 停用或已删除的 Task/Schedule 不应继续生成 Instance。 | 查询时只加载 Active 且未 Soft Delete 的资料。 | 停用或已删除资料不会生成新 Instance。 | task_schedules repository; task_instances | 29
61 | 阶段 3 | Scheduler | 定义每月 29/30/31 日的排程规则 | P2 | 简单 | 未开始 | 0 | 否 | 月底不存在的日期需要明确产品行为。 | 选择跳过、最后一天或禁止，并加入验证与测试。 | 2 月与 30 天月份行为符合已记录规则。 | task schedule schemas/policy
66 | 阶段 3 | 测试 | 为 Task / Schedule / Task Instance 加入 Rollback Integration Test | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Task 建立、完成与 Scheduler 都是多步骤流程，必须证明失败时不会留下部分资料。 | 对 Task 建立、Complete Task 与 Scheduler 生成流程注入失败并检查数据库状态。 | 任何一步失败时，Task、Schedule、Instance、Ledger 与 Balance 都保持正确状态。 | backend/tests/integration | 22,23,25,63
67 | 阶段 3 | 测试 | 为 Complete Task 与 Scheduler 加入并发、幂等测试 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Complete Task 与 Scheduler 的重复问题通常只会在并发或重复执行时出现。 | 使用真实 PostgreSQL 同时执行 Complete Task 与 Scheduler 生成请求。 | 不会重复建立 Instance，也不会重复加分。 | backend/tests/integration | 24,26,27,60
69 | 阶段 3 | 测试 | 加入 Scheduler 日期边界测试 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | Weekly、闰年、月底与边界日期容易出现回归。 | 覆盖 weekday、start/end date、leap year、月底与重复执行。 | 所有日期边界都有固定预期并测试通过。 | backend/tests/scheduler | 59,61

## Phase 4
阶段 4｜现在必须做：Reward、Redemption 与积分完整流程
目标：完成当前 Backend 的核心安全、资料正确性与最小上线稳定性。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
25 | 阶段 4 | Transaction | 让 Reward Redemption 流程原子化 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 扣分、Reward 状态、Redemption 与 Ledger 必须一起成功或失败。 | 将完整兑换流程包在同一 Transaction。 | 任何一步失败时，余额、Reward、Redemption 与 Ledger 全部还原。 | redemption_workflow/service.py | 21
26 | 阶段 4 | 并发 | 让 Reward Redemption 具备并发保护 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 并发兑换可能重复扣分、重复兑换或使余额错误。 | 加入原子状态更新、Lock/Version 与必要 Unique Constraint。 | 同一 Reward 同时兑换时只有一次成功，余额不会错误变负。 | rewards; redemptions; users; migrations | 25
28 | 阶段 4 | 积分 | 明确积分 Source of Truth | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | User.current_value 与 PointLedger 若不同步，会破坏积分可信度。 | 以 PointLedger 为 Source of Truth，current_value 作为 Transactional Cache。 | Reconciliation 验证 current_value 等于 Ledger delta 合计。 | users; point_ledgers; workflows | 23,25
37 | 阶段 4 | CQRS | 迁移 RedeemRewardCommand | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 兑换奖励涉及多表、余额与并发，是高风险 Use Case。 | 建立 Command、Handler、Result DTO，并接入并发保护。 | Rollback 与并发测试全部通过。 | redemptions/commands.py; handlers.py | 25,26,33
65 | 阶段 4 | 数据库 | 审计积分、Redemption 与 Reward 的数据库约束 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 积分与兑换需要数据库约束作为最后一道资料正确性防线。 | 检查 Ledger、Redemption、Reward 状态、余额与 Unique/Check Constraint。 | 非法积分与重复兑换资料会被数据库拒绝。 | models; alembic | 27,28,42
66 | 阶段 4 | 测试 | 为 Reward Redemption 加入 Rollback Integration Test | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Redemption 涉及余额、Reward、Redemption 与 Ledger，必须证明失败时全部 rollback。 | 对兑换流程每个步骤注入失败并检查余额、Reward、Redemption 与 Ledger。 | 兑换失败时，余额、Reward、Redemption 与 Ledger 全部恢复。 | backend/tests/integration | 22,23,25,63
67 | 阶段 4 | 测试 | 为 Reward Redemption 加入并发与幂等测试 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 同时兑换可能导致重复扣分、重复兑换或余额错误。 | 同时发送多个兑换请求，并验证只有一个成功。 | 同一个 Reward 并发兑换时只有一个请求成功。 | backend/tests/integration | 24,26,27,60

## Phase 5
阶段 5｜现在必须做：Ownership、Soft Delete 与数据库完整性
目标：完成当前 Backend 的核心安全、资料正确性与最小上线稳定性。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
29 | 阶段 5 | Soft Delete | 全面审计 Soft Delete 过滤 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 已删除资料若仍可查询或使用，会造成业务与安全问题。 | 统一普通 Query 默认过滤 deleted_at，并明确 Restore 规则。 | 已删除资料无法被普通查询、修改、排程或兑换。 | models; repositories; tests
30 | 阶段 5 | 权限 | 完成 Ownership 审计与测试矩阵 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 必须系统性防止 User B 操作 User A 的资源。 | 建立 Resource × Action × User 的权限测试矩阵。 | User B 无法读取、修改、删除或操作 User A 的资源。 | routers; services; tests | 11,16
65 | 阶段 5 | 数据库 | 审计 Ownership、Soft Delete、FK 与删除规则 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | Ownership、Soft Delete 与 FK 删除行为必须由数据库和测试共同保护。 | 检查所有 FK、Delete Behavior、Soft Delete 与 Ownership 相关约束。 | 越权、已删除资料与非法 FK 操作都会被稳定阻止。 | models; alembic | 27,28,42
68 | 阶段 5 | 测试 | 加入 Ownership 与 Soft Delete 测试矩阵 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 权限与 Soft Delete 规则必须以矩阵方式完整覆盖。 | 为所有资源覆盖跨用户与已删除资料操作。 | 所有未授权与 Soft Delete 情境都稳定失败。 | backend/tests/security | 29,30

## Phase 6
阶段 6｜现在必须做：AI 核心稳定性与成本控制
目标：完成当前 Backend 的核心安全、资料正确性与最小上线稳定性。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
48 | 阶段 6 | AI 架构 | 建立 AIPlannerProvider Interface | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | AI Planner 不应绑死 Gemini 或任何单一厂商 SDK。 | 定义 Provider-neutral Request 与 GeneratedPlan Result。 | AI Planner 核心逻辑不再 import Vendor SDK。 | ai_planner/providers/base.py | 9
49 | 阶段 6 | AI Provider | 将现有 Gemini 封装为 Provider | P2 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 迁移期间需要保留现有 Gemini 行为作为可切换 Provider。 | 将 Gemini SDK 调用移入 GeminiPlannerProvider。 | 现有 AI 功能保持可用并可由配置切换 Provider。 | ai_planner/providers/gemini.py | 48
50 | 阶段 6 | AI 稳定性 | 使用 Structured Output 与 Pydantic 验证 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 只靠 Prompt 要求 JSON 容易产生无效或不完整计划。 | 使用 JSON Schema/Structured Output，并通过 Pydantic 验证。 | 无效输出不会进入数据库。 | ai_planner providers/schemas | 48
51 | 阶段 6 | AI 稳定性 | 加入 Timeout、有限 Retry 与错误分类 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | AI Provider 可能 Timeout、429、5xx 或返回无效内容。 | 设置 Timeout，只对暂时性错误有限 Retry，并映射 Domain Error。 | Timeout、429、5xx 与无效输出行为可预测且有测试。 | ai_planner/providers; errors | 48
52 | 阶段 6 | AI 成本 | 减少 Prompt、History 与生成 Task 数量 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 过长输入与输出会直接增加延迟和费用。 | 压缩上下文，限制 History，并将初始 Task 控制在 5–8 个。 | 平均 Token 与响应时间下降，计划质量仍可接受。 | ai_planner prompts
53 | 阶段 6 | AI 成本 | 加入每位用户的 AI 使用限制 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 缺少限制时，用户可能重复触发完整 AI Plan。 | 加入每日额度、重复点击保护与稳定的 429 Response。 | 超过额度会返回稳定错误，正常用户不受影响。 | ai_planner router/service
54 | 阶段 6 | AI 可观察性 | 记录 AI 使用量、延迟与成本 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 没有实际数据就无法比较 Provider 的成本、速度与稳定性。 | 记录 Provider、Model、Token、Latency、Retry 与结果。 | 可以比较不同 Provider 的费用、速度与失败率。 | ai_usage table/logging | 48
57 | 阶段 6 | AI 评测 | 建立 AI Benchmark Suite | P1 | 困难 | 未开始 | 0 | 否 | Production Provider 应依据真实质量、延迟与成本数据选择。 | 建立固定中文、英文与受限制目标的测试案例。 | 报告包含 Schema 成功率、质量、延迟、失败率与费用。 | backend/tests/ai_benchmark | 50,51,54,55
39 | 阶段 6 | CQRS | 迁移 ConfirmAiPlanCommand | P1 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 确认 AI Plan 会建立多笔关联资料，需要明确的 Handler。 | 将 AI Plan 确认流程移入 Command Handler。 | AI Plan 资料全部成功或全部 rollback。 | ai_planner; workflows | 33
62 | 阶段 6 | AI Workflow | 保存 AI Draft，并通过 draft_id 确认 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 若前端传回完整 Plan，用户可以篡改 AI 产生的资料。 | Backend 保存已验证 Draft，前端只传 draft_id 确认。 | 修改前端 Payload 无法改变已保存的 Draft。 | ai_planner draft model/workflow | 39,50
63 | 阶段 6 | AI Workflow | 让 AI Plan 持久化流程原子化 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | AI Plan 建立失败时不能留下半套 Goal、Task 或 Schedule。 | 所有 Plan 资料建立成功后才 commit。 | 故意让第 N 个 Task 失败时，不留下任何部分 Plan。 | ai_planner; task workflow | 21,39,62
64 | 阶段 6 | AI Workflow | 加入 AI Plan 业务限制与 Ownership 验证 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | AI 输出可能超出限制或引用不属于当前用户的资料。 | 验证 Task 数、日期、时长与 Scoring Scheme Ownership。 | 无效计划会在持久化前被拒绝。 | ai_planner validation | 50,62

## Phase 7
阶段 7｜现在必须做：最小上线保障
目标：完成当前 Backend 的核心安全、资料正确性与最小上线稳定性。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
6 | 阶段 7 | 日志 | 使用结构化日志取代 print | P2 | 简单 | 未开始 | 0 | 否 | print 不利于生产环境搜寻、追踪与错误监控。 | 为认证与 Scheduler 建立 module logger，并记录必要上下文。 | 成功与异常路径都有结构化日志，且不包含敏感资料。 | scheduler.py; auth/security.py | 1
60 | 阶段 7 | Scheduler | 将 Scheduler Worker 与 API Process 分离 | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 每个 API instance 启动 Scheduler 会导致重复执行。 | 加入 SCHEDULER_ENABLED，并独立部署单一 Worker。 | 多个 API Replica 下只有一个 Scheduler Worker 执行。 | main.py; scheduler.py; deployment | 27,58
70 | 阶段 7 | 依赖 | 锁定 Backend 依赖版本 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 未锁版本会让同一份代码在不同时间安装出不同结果。 | 使用 pyproject.toml + lock file 或完整 pinned requirements。 | 全新环境可重复安装并通过测试。 | backend/pyproject.toml; lock file
71 | 阶段 7 | CI/CD | 建立 Backend CI Gate | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 是 | 没有 CI Gate 时，错误代码或 Migration 可能直接进入 main。 | CI 执行 Lint、Type Check、PostgreSQL Test 与 Alembic Upgrade。 | CI 失败时不能合并 PR。 | .github/workflows/backend-ci.yml | 66,67,68,69,70
72 | 阶段 7 | 数据库 | 定义 Migration 上线流程 | P0 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 漏跑或重复执行 Migration 都可能造成上线事故。 | 把 alembic upgrade head 设为 Release Step。 | 空库与旧版本数据库升级路径都通过。 | alembic; deployment | 65,71
73 | 阶段 7 | 安全 | 加入 Login、Signup 与 AI Rate Limiting | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 是 | 公开 Endpoint 可能被暴力登录或滥用 AI 费用。 | 依 IP/账号限制 Login、Signup 与 AI 请求。 | 超过限制时返回 429，正常使用不受明显影响。 | auth router; ai router | 53
75 | 阶段 7 | 健康检查 | 分离 Liveness 与 Readiness Endpoint | P1 | 简单 | 未开始 | 0 | 是 | 部署平台需要区分程序仍存活与依赖已准备完成。 | 新增 /health/live 与 /health/ready。 | DB 故障时 live 正常、ready 失败。 | backend/app/main.py | 3

## Phase 8
阶段 8｜Backend 稳定后再做
目标：核心 Backend 稳定后再进行架构扩充、Google Login 与额外 AI Provider。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
17 | 阶段 8 | DTO | 将其他模块逐步迁移到 DTO 边界 | P2 | 困难 | 未开始 | 0 | 否 | 其他模块仍存在 API Schema 与业务层耦合。 | 依照 Task 模块做法逐个迁移 Goal、Schedule、Reward 等模块。 | 已迁移模块的 Service/Handler 不引用 API Request Schema。 | backend/app/*/dtos.py | 12,13,14
18 | 阶段 8 | 响应映射 | Service 与 Handler 返回内部 Result DTO | P2 | 困难 | 未开始 | 0 | 否 | 业务层直接建立 Response Schema 会让 HTTP 表现层渗入应用层。 | Handler/Service 返回内部 DTO，由 Router 转 Response Schema。 | API Response 保持兼容，业务层可独立测试。 | task_instances; workflows; routers | 17
41 | 阶段 8 | 认证 | 抽出 TokenService | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | Password Login 与 Google Login 应共用相同的 Token 逻辑。 | 把 JWT 创建与验证逻辑封装进 TokenService。 | Password 与 Google 登录共用 TokenService，测试通过。 | auth/token_service.py | 7
42 | 阶段 8 | 认证 | 新增 UserIdentity Model 与 Repository | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 独立 Identity 表可支持一个 User 绑定多种登录方式。 | 新增 provider、provider_subject、provider_email 与 Unique Constraint。 | UNIQUE(provider, provider_subject) 生效，重复 Identity 被拒绝。 | user_identities/model.py; repository.py | 21
43 | 阶段 8 | 认证 | 建立 GoogleIdentityService | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | Google ID Token 必须由 Backend 验证，不能信任前端资料。 | 验证签名、audience、issuer、expiry 与必要的 email 状态。 | 无效 Token 被拒绝，合法 Token 能转成内部 DTO。 | auth/google_identity_service.py | 7
44 | 阶段 8 | 认证 | 实现 LoginWithGoogleCommand | P1 | 困难 | 未开始 | 0 | 否 | Google 登录建立 User 与 Identity 时必须保持原子性。 | 建立 LoginWithGoogleCommand 与 Handler，并使用 UnitOfWork。 | 旧 Identity 可登录，新 User+Identity 能一起 commit。 | auth/commands.py; command_handlers.py | 32,41,42,43
45 | 阶段 8 | 认证 | 实现 Google Account Linking | P1 | 困难 | 未开始 | 0 | 否 | 相同 Email 不应被静默合并，以免发生账号接管。 | Email 已存在但 Identity 不存在时返回 ACCOUNT_LINK_REQUIRED。 | Email 冲突不会自动合并，也不会建立重复账号。 | auth; user_identities | 44
46 | 阶段 8 | 前端认证 | 前端加入 Google 登录按钮与 Callback | P2 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 前端需要安全地取得 Google ID Token，并换取系统自己的 JWT。 | 使用 Google Identity Services，并只把 ID Token 送到 /auth/google。 | 前端只保存 Lifelikegame JWT，不把 Google Token 当系统 Session。 | frontend auth module | 44
47 | 阶段 8 | 测试 | 加入 Google 登录与绑定测试 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | Google 登录存在新用户、旧 Identity、Email 冲突等边界情况。 | 覆盖无效 Token、旧 Identity、新用户与绑定冲突。 | Google Auth Integration Test 全部通过。 | backend/tests/auth | 44,45
55 | 阶段 8 | AI Provider | 加入本地开发用 OllamaProvider | P2 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 开发阶段应尽量减少云端 API 调用费用。 | 实现与其他 Provider 相同输出契约的 OllamaProvider。 | 本机可在不改业务逻辑的情况下使用 Ollama。 | ai_planner/providers/ollama.py | 48,50
56 | 阶段 8 | AI Provider | 加入第二个云端 Provider 与 Fallback 策略 | P2 | 困难 | 未开始 | 0 | 否 | 单一 Provider 会形成价格与可用性依赖。 | 只在 Timeout、连接失败、429 与暂时性 5xx 时 Fallback。 | Fallback 不会在业务验证错误时触发。 | ai_planner/providers/fallback.py | 48,51
74 | 阶段 8 | 可观察性 | 加入 Request ID 与错误监控 | P1 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 生产错误需要从 Response 一路关联到 API、AI 与 Scheduler 日志。 | 加入 Correlation ID，并连接 Sentry 或同类工具。 | Response、日志与错误监控可通过 Request ID 关联。 | middleware; logging; deployment | 34,54,58
76 | 阶段 8 | 数据库 | 配置 Production Connection Pool | P2 | 中等 | 未开始 | 0 | 否 | 默认连接池配置可能在托管数据库上产生陈旧连接或耗尽连接数。 | 按部署平台设置 pool_pre_ping 与合理 pool size。 | 长时间闲置后连接可恢复，且不会耗尽 Connection。 | backend/app/db.py | 7

## Phase 9
阶段 9｜有真实用户后再做
目标：开始有真实用户和重要资料后，再处理运维与资料恢复工作。
ID | 阶段 | 分类 | 任务 | 优先级 | 难易度 | 状态 | 进度 % | 上线前必须完成 | 重要原因 | 计划行动 | 完成 / 测试标准 | 主要范围 | 依赖任务
77 | 阶段 9 | 运维 | 验证数据库 Backup 与 Restore | P0 | 困难 | 未开始 | 0 | 否 | 没有实际 Restore 演练的 Backup 不能证明可以恢复资料。 | 建立备份流程，并在新环境执行 Restore Drill。 | 可在新环境恢复数据库，并通过完整性检查。 | database operations | 72

## Production Gate
Production Gate（当前小规模上线检查）
当前目标是少量用户版本：只保留安全、资料正确性、权限、AI 成本和 Scheduler 稳定性。Backup / Restore、Google Login、第二 AI Provider 等不属于当前 Gate。
ID | 领域 | 上线条件 | 优先级 | 状态 | 验收方式
1 | 安全 | 删除 password_hash Debug 输出，并移除 JWT 默认 Secret | P0 | 未开始 | 认证测试与日志审查通过
2 | 配置与错误 | Typed Settings 与 Domain Error 可稳定处理缺失配置和业务错误 | P1 | 未开始 | 启动与错误 Response 测试通过
3 | Transaction | Repository 不 commit，Unit of Work 与 Transaction Behavior 可用 | P0 | 未开始 | Rollback Integration Test 通过
4 | Task / Task Instance | Task 建立、Complete Task、Scheduler 生成不会留下部分资料 | P0 | 未开始 | 失败注入测试通过
5 | 并发 | Complete Task 与 Task Instance 具备幂等、并发与唯一约束保护 | P0 | 未开始 | 并发测试通过
6 | Redemption / 积分 | 兑换、扣分、Reward 状态、Ledger 与 Balance 保持一致 | P0 | 未开始 | Rollback、并发与 Reconciliation 通过
7 | 权限 | Ownership 与 Soft Delete 测试矩阵通过 | P0 | 未开始 | User B 无法操作 User A 资源
8 | AI | Structured Output、Timeout、Retry、使用限制与 Draft 确认可用 | P0 | 未开始 | 无效输出、Timeout 与篡改测试通过
9 | Scheduler | 只有一个 Worker 执行，且停用/删除资料不会生成 Instance | P0 | 未开始 | 重复执行与过滤测试通过
10 | 最小上线保障 | 依赖版本锁定、CI、Migration Flow、Rate Limit、Liveness/Readiness 完成 | P1 | 未开始 | 全新环境 Build、Test 与 Upgrade 通过

## Design Rules
Design Rules（设计规则）
领域 | 规则 | 原因 | 适用范围
简单 CRUD | 使用 Router → Service → Repository。 | 避免简单功能被过度 CQRS 化。 | Backend
复杂 Use Case | 使用 Command → Mediator → Handler → Unit of Work。 | 统一 Transaction、验证、日志和测试。 | Backend
完整工作包 | 同一业务流程的 Command、Handler、Transaction、并发与测试放在同一 Phase。 | 避免架构先做一半，业务流程长期处于中间状态。 | Roadmap
Repository | Repository 不执行 commit 或 rollback。 | 支持跨多个 Repository 的原子操作。 | Backend
Transaction | 一个 Use Case 只有一个 Transaction Owner。 | 避免部分 Commit。 | Backend
DTO 边界 | Router 将 Schema 转 DTO/Command；Service/Handler 不引用 API Schema。 | 降低 FastAPI/Pydantic 耦合。 | Backend
Dependency | build_* 不使用 Depends；get_* 才是 FastAPI 入口。 | 框架依赖只留在边界层。 | Backend
Ownership | 受保护 Use Case 必须通过 Ownership 查询或 Service Interface 验证。 | 防止跨用户越权。 | Backend
错误处理 | 使用 Domain Exception 和全局 HTTP Error Mapper。 | 提供稳定错误码。 | Backend
积分 | PointLedger 为 Source of Truth；current_value 为 Transactional Cache。 | 保留审计和 Reconciliation 能力。 | Backend
AI Provider | 业务层依赖 AIPlannerProvider，不直接依赖 Vendor SDK。 | 未来可切换云端 Provider 与 Ollama。 | AI
Ollama | 当前只用于本地开发与评测。 | 用户少于 100 人时不承担固定 GPU 云成本。 | AI
AI 输出 | Structured Output 与业务验证通过后才可持久化。 | 避免无效或被篡改的 Plan。 | AI
Scheduler | Production 只运行一个 Scheduler Worker，数据库仍保留重复保护。 | 避免重复生成。 | Scheduler
任务分层 | Phase 1–7 是现在必须做；Phase 8 是 Backend 稳定后；Phase 9 是有真实用户后。 | 让周末开发只专注当前必要工作。 | Roadmap